Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Малоархангельская средняя общеобразовательная школа № 1»

ПРИКАЗ

от 20.09.2021 г.                                                                                                    № 246

Об утверждении «дорожных карт» и назначении ответственного по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  2022 году

В соответствии  с приказом Департамента образования Орловской области от 10 сентября 2021 года № 1235 «Об утверждении «дорожной карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Орловской области в 2022 году», приказом отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Малоархангельского района от 13 сентября 2021 года № 119 «Об утверждении «дорожных карт» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  Малоархангельском  районе 2022 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в  2022 году (приложение 1).

2. Утвердить «дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году (приложение 2).

3. Назначить заместителя директора Жукову Татьяну Геннадьевну ответственной за подготовку к государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2021-2022 учебном году.

4. Жуковой Т.Г.:

- своевременно информировать все категории участников образовательного процесса (учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей)) с нормативными документами по вопросам проведения государственной итоговой аттестации под подпись;

- своевременно обновлять информацию на школьных стендах, школьном сайте по проведению государственной итоговой аттестации;

- осуществлять контроль за оформлением предметных уголков по государственной итоговой аттестации в кабинетах учителей-предметников.

5. Назначить ответственных за формирование базы данных выпускников 9-х и 11 классов в 2021-2022 учебном году:

- Кванину Ларису Геннадиевну, классного руководителя 9а класса;

- Матвееву Елену Ивановну, классного руководителя 9б класса;

- Выткалову Светлану Геннадьевну, классного руководителя 11 класса.

6. Ответственным за формирование базы данных выпускников выполнять следующие мероприятия:

- своевременно вносить изменения в базу данных класса в соответствии с движением обучающихся;

- обсудить с обучающимися выбор предметов для прохождения государственной итоговой аттестации в 2022 году.

7.  Назначить Жукову Татьяну Геннадьевну, учителя информатики, оператором школьной базы данных.

8.    Школьному оператору:

-  своевременно заполнять базу данных выпускников на основании сведений, предоставленных классными руководителями;

-  своевременно предоставлять данные муниципальному оператору в соответствии с установленными требованиями.

9. Учителям-предметникам:

- уточнить списки обучающихся, выбравших предмет для прохождения государственной итоговой аттестации в 2022 году до 30.09.2021 г.;

- начать работу с обучающимися 9-х и 11 классов по подготовке к государственной итоговой аттестации, используя материалы прошлых лет и демоверсии КИМов, с 06.09.2021 г.;

- организовать предметные консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации на протяжении всего учебного года;

- вести мониторинг образовательной подготовки учащихся по выбранному предмету.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                  Т. В. Кохановская

С приказом ознакомлен(а):

___________Кванина Л.Г. ____________Матвеева Е.И. ____________Выткалова С.Г.

Приложение 1

к приказу №246 от 20.09.2021 г.

«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования вМБОУ «Малоархангельская средняя школа № 1» в 2022 году

| № п/п | Мероприятия |  |  | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия |  |  |  | Ответственныеисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации – 11 (далее – ГИА-11) в 2021 году. |  |  |  |  | до 26.08.2021 года |  | Заместитель директора |
| 2. | Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2021года, выявление трудностей и определение путей их решения, обсуждение вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2021 году (педагогический совет) |  |  |  |  | август 2021 года |  | Заместитель директора |
| 3. | Разработка методических рекомендаций по совершенствованию качества подготовки обучающихся по образовательным программам среднего общего образования |  |  |  |  | до 01.09. 2021 года |  | Руководители ШМО |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации по вопросам подготовки обучающихся к единому государственному экзамену. |  |  |  |  | по графику |  | - Директор школы |
| 2. | Подготовка выпускников 11класса к проведению государственной итоговой аттестации |  |  |  |  | в течениеучебногогода |  | Заместитель директора, учителя-предметники |
| 3. | Участие в региональных репетиционных экзаменах с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной аттестации |  |  |  |  | ноябрь 2021г.-декабрь 2021 г. март 2022 г.- апрель 2022 г. |  | - Директор школы |
| 4. | Проведение школьных репетиционных экзаменов с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной аттестации: - по математике (базовый и профильный уровни) - по русскому языку - по предметам по выбору |  |  |  |  | октябрь 2021г. декабрь 2021г. январь 2022г. |  | - Заместитель директора |
| 5. | Проведение мониторинга качества подготовки обучающихся на 2021-2022 учебный год, в том числе по результатам итогового сочинения (изложения). Анализ результатов репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся |  |  |  |  | октябрь 2021г. декабрь 2021г. январь 2022г. март 2022 г. |  | - Заместитель директора |
| 6. | Обсуждение вопросов подготовки к ГИА-11 на заседаниях педагогических советов, совещаниях при директоре |  |  |  |  | в течение учебного года |  | - Заместитель директора |
| 7. | Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров, мастер-классов по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-11 |  |  |  |  | в течениеучебногогода |  | Заместитель директора, руководители РМО, ШМО |
| 8. | Участие в региональных вебинарах, посещение методических семинаров для учителей-предметников |  |  |  |  | в течение учебного года |  | Директор школы |
| III.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение нормативных и распорядительных документов в соответствие с муниципальными, региональными нормативными и распорядительными документами |  |  |  |  | Померенеобходимости |  | - Заместитель директора |
| 2. | Разработка памяток для участников ГИА-11, их родителей (законных представителей) |  |  |  |  | Февраль 2022 г. |  | - Заместитель директора |
| IV.Финансовоеобеспечение ГИА- 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечениеусловийдляфункционирования: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | пункта проведения ЕГЭ и ГВЭ: - основнойпериод |  |  | май-июнь 2022года |  | Директор школы |  |
| 1.2. |  | Оснащение ППЭ: - резервными станциями печати - резервными станциями сканирования - сканерами для использования технологии сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ - каналами информационно-коммуникационной сети «Интернет» - картриджами для принтеров - бумагой для печати экзаменационных материалов |  |  | май-июнь 2022года |  | МОУО,директор школы |  |
| 1.3. |  | Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ |  |  | май – июнь 2021года |  | Директор школы |  |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Направление для участия специалистов в региональных совещаниях по вопросам проведения ЕГЭ в 2022 году |  |  | весьпериод |  | Директор школы |  |
| 2 |  | Организация обучения участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ |  |  | в течениеучебногогода |  | Учителя-предметники |  |
| 3. |  | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11 |  |  | По отдельному графику |  | Директор школы |  |
| 4. |  | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА на учебной платформе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» |  |  | февраль-май 2022 г. |  | Заместитель директора |  |
| VI. Научно-методическое сопровождение ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Изучение методических рекомендаций по подготовке обучающихся к ЕГЭ-2022 по всем учебным предметам |  |  | сентябрь 2021 г. |  | Заместитель директора, руководители ШМО |  |
| 2. |  | Развитие профессиональных компетенций педагогов в ходе участия в вебинарах ФИПИ, федеральных издательств (БУ ОО ДПО «ИРО») |  |  | в соответствии с графиком проведения |  | Директор школы |  |
| 3. |  | Участие в заседаниях предметных секций РУМО (БУ ОО ДПО «ИРО») по темам: - «Использование оценочных процедур для повышения качества образования по учебному предмету. Методический анализ результатов ГИА-2020»; - «Проектирование оценочных материалов по учебному предмету в системе внутренней оценки качества образования образовательных организаций с использованием КИМ ГИА» |  |  | октябрь2021 г.- апрель 2022г. |  | Директор школы |  |
| VII. Организационноесопровождение ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, проверка рамки металлодетектора. |  | Октябрь 2021года – май 2022года |  |  |  | - Директор школы |
| 2. |  | Сбор информации об обучающихся ОО, в том числе относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов |  | до01.11.2021года |  |  |  | - Заместитель директора |
| 3. |  | Сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» |  | до01.12.2021года |  |  |  | Заместитель директора |
| 4. |  | Информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ |  | в течениегода |  |  |  | Заместитель директора |
| 5. |  | Передача сведений в РИС ГИА : |  | согласно графику |  |  |  | Директор школы |
| 5.1 |  | - о ОО, выпускниках текущего учебного года |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  | - об участниках проведения итогового сочинения (изложения) |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | - об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | - об отнесении участников ГИА-11к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  | - о работниках ППЭ (член ГЭК, технический специалист, инженер-программист) |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  | - о наличии у участников ГИА-11допуска к прохождению ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Прием заявлений на участие: а).в итоговом сочинении (изложении) б).в ГИА-11, ЕГЭ: в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11 2022 года; в дополнительный (сентябрьский) период 2022 года |  | до 16 ноября 2021 г. до 1 февраля 2022 г. до 18 августа 2022 г. |  |  |  | Директор школы |
| 7. |  | Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА |  | По единому расписанию |  |  |  | Директор школы |
| 8. |  | Участие в ГИА-11: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2022 года |  | согласно расписанию |  |  |  | Директор школы |
| 9. |  | Организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ(в том числе после подачи апелляций) |  | По единому расписанию |  |  |  | Заместитель директора |
| 10. |  | Осуществление проверки готовности видеонаблюдения в ППЭ, техническое оснащение ППЭ |  | По графику |  |  |  | Директор школы |
| 11. |  | Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей. |  | Весьпериод |  |  |  | Заместитель директора |
| - VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | участие в совещаниях по тематике ЕГЭ с участием представителей Департамента, МОУО, общественности | в течение учебного года |  |  |  |  | Директор школы |
| 1.2. |  | подготовка и проведение заседаний педагогических советов, совещаний при директоре по тематике ЕГЭ | в течение учебного года |  |  |  |  | Заместитель директора |
| 1.3. |  | организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным, образовательных организаций | в течение учебного года |  |  |  |  | Заместитель директора |
| 2. |  | Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | в течение учебного года |  |  |  |  | Заместитель директора |
| 3. |  | Доведение до сведения лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового сочинения (изложения), участников итогового сочинения (изложения) инструкций по проведению итогового сочинения (изложения) | октябрь - ноябрь 2021 года |  |  |  |  | Заместитель директора |
| 4. |  | Доведение до сведения лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, участников ГИА инструкций по проведению ГИА-11 | октябрь 2021 года, январь-апрель 2022года |  |  |  |  | Заместитель директора |
| 5. |  | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11, ЕГЭ на сайте школы: 1).о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) 2).о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11 3).о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов 4).о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 5).о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения),экзаменов | В сроки установленные порядком проведения ГИА-11 |  |  |  |  | Заместитель директора |
| 6. |  | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 | август 2021года – июнь 2022года |  |  |  |  | Заместитель директора |
| 7. |  | Участие воВсероссийских акциях, направленных на создание положительного имиджа ЕГЭ: «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» «100 баллов для Победы» и др. | По графику Рособрнадзора |  |  |  |  | Заместитель директора |
| 8. |  | Проведение встреч с выпускниками 11 класса по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ | сентябрь, ноябрь 2021года февраль, апрель 2022года |  |  |  |  | Заместитель директора |
| 9. |  | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА-11 | сентябрь, ноябрь 2021года февраль, апрель 2022года |  |  |  |  | Заместитель директора |
| 10. |  | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИА-2022, в том числе: -о выборе предметов для сдачи ГИА; -о сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА; -о психологической готовности к ГИА; -о дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов по каждому учебному предмету; -о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; -об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА | В течение учебного года |  |  |  |  | Заместитель директора |
| 11. |  | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 11, их родителям (законным представителям) | в течение учебного года |  |  |  |  | Педагог-психолог |
| 12. |  | Оформление информационных плакатов, стендов для участников ГИА-11, обновление информации на сайте школы | в течение учебного года |  |  |  |  | Заместитель директора |
| IХ. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Контроль за организацией и проведением информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА -11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ЕГЭ: - Мониторинг работы сайташколы - Мониторинг наличия стендов - Мониторинг проведения общешкольных, классных родительских собраний | в течение учебногогода |  |  |  |  | Директор школы |
| 2. |  | Контроль за подготовкой выпускников 11 класса к проведению ГИА-11: 1) мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым учащимися для сдачи ЕГЭ; 2) посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи; 3) мониторинг включения в планы работы деятельности школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА-11; 4) мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; 5) привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-11 в ОО | в течениеучебногогода |  |  |  |  | Заместитель директора |
| 3. |  | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-11 | втечениеучебногогода |  |  |  |  | Директор школы |

Приложение 2

к приказу №246 от 20.09.2021 г.

«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по  образовательным программам основного общего образования в МБОУ «Малоархангельская средняя школа № 1»  в 2022 году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации (БУ ОО ДПО «ИРО») учителей по предметам с учетом изменения в содержании контрольных измерительных материалов в 2022 году, по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации | В соответствии с графиком | - Директор школы |
| 2. | Участие в мониторинговом исследовании определения уровня подготовки обучающихся по читательской грамотности (8 класс) с использованием контекстной информации | в соответствии с планом ОРЦОКО | - Директор школы |
| 3. | Организация и проведение школьных пробных экзаменов - по математике - по русскому языку - по предметам по выбору | Октябрь 2021 г. Декабрь 2021 г. Январь 2022 г. | - Заместитель директора |
| 4. | Анализ результатов репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся | в течение учебного года | Заместитель директора |
| 5. | Обсуждение вопросов подготовки к ГИА-9 на заседаниях педагогических советов, совещаниях при директоре | в течение учебного года | Заместитель директора |
| 6. | Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров, мастер-классов по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-9 | в течение учебного года | Заместитель директора, руководители РМО, ШМО |
| 7. | Участие в региональных вебинарах для учителей, посещение методических семинаров для учителей-предметников | в течение учебного года | Директор школы |
| 8. | Проведение профориентационной работы с обучающимися 9 классов | в течение учебного года | Заместитель директора |
| - II.Нормативно-правовое обеспечение ГИА - 9 |  |  |  |
| 1. | Приведение нормативных и распорядительных документов в соответствие с муниципальными, региональными нормативными и распорядительными документами | Померенеобходимости | - Директор школы |
| 2. | Разработка памяток для участников ГИА-9, их родителей (законных представителей) | Февраль 2022 г. | - Заместитель директора |
| III.Финансовое обеспечение ГИА – 9 |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для функционированияпункта проведения ОГЭ: -основной период; -дополнительный период | май-июнь 2022 года сентябрь 2022 года | Директор школы |
| 2. | Оснащение ППЭ: -системой видеонаблюдения; -станциями сканирования в штабе при проведении ГИА-9; -лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по физике и химии; -техническими средствами для проведения ОГЭ по информатике, иностранным языкам («Говорение») | февраль-май 2022 года, сентябрь 2022 год | Директор школы |
| IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 |  |  |  |
| 1. | Направление на обучениелиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в ППЭ | В течение учебного года | Директор школы |
| 2. | Обучение участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ | В течение учебного года | Заместитель директора, учителя-предметники |
| 3. | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ при проведении региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ | В течение учебного года | Директор школы |
| V. Научно-методическое сопровождение ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Участие в вебинарах ГИА-9 с учителями ОО Орловской области, работающими в 9 классах, по подготовке к сдаче ГИА «Современные технологии развития предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА-9 в 2022 г.» | сентябрь 2021 г.- март 2022 г. | Директор школы |
| 2. | Изучение методических рекомендаций по подготовке обучающихся к ОГЭ-2022 по всем учебным предметам | сентябрь-октябрь 2021 г., в течение учебного года | Заместитель директора, руководитель ШМО |
| 3. | Развитие профессиональных компетенций педагогов в ходе участия в вебинарах ФИПИ, федеральных издательств (БУ ОО ДПО «ИРО») | в соответствии с графиком проведения | Директор школы |
| VI.Организационноесопровождение ГИА - 9 |  |  |  |
| 1. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ,проверка рамки металлодетектора | Ноябрь 2021 г. – май 2022 г. | - Директор школы |
| 2. | Дооснащение оборудованием для проведения итогового собеседования | Ноябрь-декабрь 2021 г. | - Директор школы |
| 3. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2021 году из числа выпускников ОО текущего года, лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | Сентябрь 2021 г., февраль 2022 г. | Заместитель директора |
| 4. | Прием заявлений на участие: 1) в итоговом собеседовании по русскому языку 2) в ГИА-9: в досрочный и основной периоды в дополнительный (сентябрьский) период | До 27 января 2022 г. До 1 марта 2022 г. До 18 августа 2022 г. | Директор школы |
| 5. | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА-9 | По единому расписанию | Директор школы |
| 6. | Участие в ОГЭ в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2022 года | Апрель, май 2022 года Май - июль 2022 года Сентябрь 2022 года | Директор школы |
| 7. | Организация оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ | в сроки, установленныеРособрнадзором | Заместитель директора |
| 8 | Организация участия в региональных репетиционных экзаменах в форме ОГЭ с целью апробации контрольных измерительных материалов по новым федеральным государственным образовательным стандартам, прогнозирования ситуации по качеству подготовки обучающихся в период предстоящей государственной итоговой аттестации: -по обязательным учебным предметам -по учебным предметам по выбору | ноябрь, декабрь 2021 г, март-апрель 2022 г. | - Директор школы,заместитель директора |
| 9. | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, нуждающихся в использовании технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую помощь | в течение учебного года | - Директор школы |
| VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9 |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ: |  |  |
| 1.1. | участие в совещаниях по тематике ОГЭ с участием представителей Департамента, МОУО, общественности | В течение учебного года | Директор школы |
| 1.2. | подготовка и проведение заседаний педагогических советов, совещаний при директоре по тематике ОГЭ | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 1.3. | организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным, образовательных организаций | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 3. | Доведение до сведения лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, участников ГИА-9 инструкций по проведению ГИА-9 | ноябрь 2021г. - апрель 2022г. | Заместитель директора |
|  | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ) на сайте школы: 1).о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку 2).о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 3).о сроках проведения итогового ГИА-9 4).о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 5).о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования, экзаменов | В сроки установленные порядком проведения ГИА-9 | Заместитель директора |
| 5. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников | В течение учебного года | Заместитель директора, учителя-предметники |
| 6. | Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ, ГВЭ | сентябрь 2021г.– август 2022 г. | Директор школы |
| 7. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ОГЭ, ГВЭ | Сентябрь,ноябрь 2021 г. февраль, апрель 2022г. | Заместитель директора, классные руководители |
| 8. | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИА-2022, в том числе: -о выборе предметов для сдачи ГИА; -о сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА; -о психологической готовности к ГИА; -о дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов по каждому учебному предмету; -о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; -об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 9. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям (законным представителям) | В течение учебного года | Педагог-психолог |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ОГЭ и ГВЭ: 1) мониторинг работы сайта по информационной работе о проведении ГИА-9; 2) мониторинг наличия информационных стендов; 3) мониторинг организации классных родительских собраний; 4) работа школьных «горячих линий» | в течение учебного года | Директор школы |
| 2. | Контроль за подготовкой выпускников 9 классов к проведению ГИА-9: 1) мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым учащимися для сдачи ОГЭ; 2) посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи; 3) мониторинг включения в планы работы деятельности школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА-9; 4) мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; 5) привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-9 в ОО | в течение учебного года | Заместитель директора |
| 2. | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА: - основнойпериод; - дополнительныйпериод | май 2022 года сентябрь 2022года | Директор школы |
| IX. Анализ проведения ГИА-9 в 2022 году |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 в 2022 году | до 26.08.2022 года | Заместитель директора |
| 2. | Анализ результатов ОГЭ и ГВЭ 2022года, выявление трудностей и определение путей их решения, обсуждение вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9 в 2022 году (педагогический совет) | август 2022года | Заместитель директора |
| 3. | Разработка методических рекомендаций по совершенствованию качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего образования | до 01.09. 2022 года | Руководители ШМО |