Приложение 1

к приказу от 16.01.2023г. № 10

План мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению введенияи реализации Федерального государственного  образовательного стандарта

среднего общего образования  в МБОУ «Малоархангельская средняя школа № 1»

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по вопросам введения ФГОС СОО | Директор школы | январь 2023 | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГOC СOO на уровне образовательной организации |
| 2. | Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению обновленного ФГОС СOO | Директор школы | февраль- март 2023 | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СOO на уровне образовательной организации |
| 3. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СOO и на муниципальном уровне | Рабочая группа | июнь 2023 | Проведена оценка готовностик введению обновленных ФГОС СOO, выявлены дефициты |
| 4. | Организация участия педагогического коллектива в муниципальных, региональных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СOO | Директор школы | февраль-май 2022 г. | Обеспечена своевременная коррекция действий в рамках введения обновленного ФГОС СOO |
|  | II. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. | Создание и развитие методической поддержки с учетом введения обновленного ФГОС СОО | Администрация школы | январь-декабрь 2023 года | Включение педагогов в единую систему методической службы муниципальтета |
| 2. | Проведение инструктажа с членами рабочей группы по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СOO | Директор школы | Май — июнь 2023 года | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СOO |
| 3. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СOO | ОО | Август 2023 года | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 4. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности | ОО | Постоянно | Повышение качества образования |
| 5. | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | ОО | Постоянно | Владение метапредметными умениями |
| 6. | Координация взаимодействия с другими общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО | Администрация школы | январь-декабрь 2023 | Синхронизированны способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
|  | III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |
| 1. | Направление на обучение учителей-предметников | Директор школы | март - август 2023 | Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СOO на уровне образовательной организации |
| 2. | Обеспечение повышения квалификации администрации школы разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СOO | Директор школы | По регионалъному плану-графику | Синхронизированы процессы обучения |
| 3. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СOO | Директор школы | В предложенные сроки | Синхронизированы процессы обучения |
| IV.Мероприятия общеобразовательных организаций по введению обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1. | Организация создания школьных рабочих групп по подготовке квведению ФГОС СОО изучению нормативно-правовых документов | Директор школы | февраль –март 2022 | План действий рабочей группы с распределением сроков и ответственности за конкретные организационно-содержательные направления подготовки к введению и реализации ФГОС СОО Приказы о создании рабочих групп и распределении ответственности за направления подготовки |
| 2. | Обеспечение информационно-организационной поддержки рабочих групп в разработке проектов школьных дорожных карт по введению ФГОС СОО | Директор школы | февраль –март 2023 | Проекты дорожных карт по введению ФГОС СОО Доступность для участников образовательных отношений информации о нормативных документах, организационно- методических материалах и опыте осуществления перехода к обновленным ФГОС СОО |
| 3. | Разработка и утверждение Плана-графикав ведения обновленного ФГОС СOO в образовательной организации | Директор школы | март-апрель 2023 | Разработка и утверждение Плана-графика введения обновленного ФГОС СOO |
| 4. | Проведение педагогических советов по введению обновленного ФГОС СOO | Рабочая группа | апрель-май 2023 | Синхронизированы процессы введения обновленногоФГОС СOO для организации работы |
| 5. | Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленного ФГОС СОО: разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СOO | Директор школы | февраль-июнь 2023 сентябрь 2023г.-июнь 2023 года | Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС СOO |
| 6. | Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СOO) | Директор школы, рабочая группа | апрель-май 2023 | Общеобразовательная организация разработала и утвердила ООП СOO |
| 7. | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности. | Директор школы, рабочая группа | апрель-май 2023 | Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности |
| 8. | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС СOO | Директор школы, рабочая группа | апрель-май 2023 | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СOO для организации работы Пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы. |
| 9. | Приведение нормативной базы (локальных актов) образовательной организации в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СOO. | Директор школы, рабочая группа | апрель-май 2023 | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СOO для организации работы Внесены необходимые изменения в: Правила приема граждан на обучение. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов Положение о языках образования; Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся; Положение о методической работе, обеспечивающего сопровождение введения обновленного ФГОС СОО; Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения; Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; Положение о режиме занятий и др. |
| 10. | Определен список учебников, учебных пособий, цифровых ресурсов, используемых в образовательномпроцессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СOO; обеспечена доступность использования информационно- методических ресурсов для планов для реализации обновленного ФГОС СOO в соответствии с Федеральным перечнем учебников участников образовательных отношений. Комплектование библиотеки УMK по всем учебным предметам | Директор школы, библиотекарь | В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников февраль- апрель 2023г. | Обучающиеся обеспечены УMK для освоения обновленного ФГOC СOO |
| 11. | Определение модели реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленного ФГOC СOO | Директор школы, рабочая группа | апрель-май 2023 | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СOO для организации работы |
| 12. | Разработка плана работы внутришколъных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФГOC СOO. | Заместитель директора | апрель-май 2023 | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СOO для организации работы Сформированы методические группы по всем направлениях функциональной грамотности |
| 13. | Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной, соответствующей требованиям ФГОС СOO | Директор школы | август 2023 | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СOO для организации работы |
| 14. | Проведение классных родительских собраний в 10-11-х классах с информацией об обучении и по обновленному ФГО СOO | Классные руководители | апрель-май 2023 | Родители (лица, их заменяющие) проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СOO |
| V. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 1. | Информирование родительской общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СOO. | Рабочая группа | Весь период | На сайте школы размещены информационные материалы |